# Статус проекта «Единое окно»

Проект стартовал 12.01.2026, плановое завершение – 28.02.2027. Пройдено три этапа из пяти.

## Вехи

| Этап | План | Факт | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Обследование | 28.02.2026 | 28.02.2026 | закрыт |
| Проектирование | 30.04.2026 | 14.05.2026 | закрыт |
| Интеграция с ERP | 31.08.2026 | – | отставание 3 недели |
| Опытная эксплуатация | 30.11.2026 | – | не начат |
| Промышленная эксплуатация | 28.02.2027 | – | не начат |

## Причина отставания

Интеграция с ERP потребовала 14 доработок вместо запланированных 6: справочники контрагентов в двух системах разошлись. Команда интеграции – 3 человека, требуется 5.

## Риски

Отставание интеграции сдвигает опытную эксплуатацию на декабрь — пик нагрузки на бизнес

Второй подрядчик занят до 30.11.2026, привлечь раньше нельзя

Бюджет проекта исчерпан на 62 %, резерв не тронут